## シート1
45th_マニュアル割り当て | 45th | 進捗 | 副委員長候補確認 | 執行部確認 | 担当局 | 担当部門 | 担当者名 | 備考 | 39thマニュアル | 41stマニュアル | 42ndマニュアル | 43rdマニュアル | 44thマニュアル | メモ | Google Doc URL | HTML生成ステータス | 生成HTML URL | 最終生成日時 | AI比較サマリー | 比較確認状況 | 修正提案 | 配信用HTML URL | 完成日時
準々備日以前
準準備日 | 準準備日タイムラインマニュアル | 作業中 | 確認不要 | 確認不要 | 執行部 | [6 empty] | 98_43rd_準準備日タイムラインマニュアル | 準準備日の流れ
| 配線マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 会場 |  |  | 配線マニュアル |  | 配線マニュアル | 04_43rd_配線マニュアル | 01_44th_配線マニュアル
| 本部設営マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 副局長 | 赤嶺 |  |  |  | 本部設営マニュアル | 11_43rd_本部設営マニュアル | 01_44th_本部設営マニュアル | 本部内物品準備確認表の更新待ち
準備日 | 準備日リハーサルスケジュール | 完成 | 確認不要 | 確認不要 | 総務 | 局長 | 岩元 |  |  |  | 03_準備日リハタイスケ | 43rd_準備日リハスケ | 44th_準備日リハスケ
| 物品移動計画書 | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 物品 |  |  | 物講義棟品移動マニュアル |  | R5_物品移動計画書 | 08_01_43rd_物品移動計画書 | 物品移動計画書
| ごみ箱封鎖・ラミ貼マニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 会場 |  |  | 39thラミネート配置図_190912 | No.6_41st_巡回チェックシート | ラミネート配置図 | 03_43rd_ごみ箱封鎖・ラミ貼マニュアル | 01_44th_ごみ箱封鎖・ラミ貼マニュアル
| ゴミ箱設営マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 物品 |  | 休憩所マニュアルと結合 | ゴミコンテナマニュアル_190911 | No.23_41st_ゴミ収集マニュアル | ゴミ箱設営マニュアル
| おむつ交換場所設営・撤収マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 衛生 |  |  | おむつ交換所設営マニュアル |  | おむつ交換場所設営・撤収マニュアル | 06_43rd_おむつ交換場所設営・撤収マニュアル | 01_44th_おむつ交換場所設営マニュアル
| 休憩所設営・撤収マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 会場 |  |  | 04_各施設設営計画 の4.6項に記載 |  | 休憩所設営・撤収マニュアル | 07_43rd_休憩所設営・撤収マニュアル | 01_44th_休憩所設営・撤収マニュアル
| 調理場設営マニュアル | 修正中 | 確認不要 | 確認不要 | 総務 | 衛生 |  |  |  |  | 調理場設営マニュアル | 08_43rd_調理場設営マニュアル | 02_44th_調理場設営マニュアル
| 調理場テント設営マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 衛生 |  | 調理場設営マニュアルと結合 |  |  | 調理場テント設営マニュアル | 09_43rd_調理場テント・設営マニュアル
| 案内所設営・撤収マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 会場 |  |  | 39th案内所設営マニュアル_190907 39th案内所撤収マニュアル_190908 |  | 案内所設営・撤収マニュアル | 10_43rd_案内所設営・撤収マニュアル | 01_44th_案内所設営・撤収マニュアル
| テント設営マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 物品 |  |  | テント設営マニュアル_190911 |  | テント設営マニュアル | 06_43rd_実行委員用テント設営マニュアル
| 駐車場設営・撤収マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 会場 | [5 empty] | 13_43rd_駐車場設営・撤収マニュアル | 01_44th_駐車場設営・撤収マニュアル
| 配線指揮マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 会場 | [5 empty] | 14_43rd_配線指揮マニュアル
| 屋外ステージ設営マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 企画 |  |  | 39thサブステージ音響設営マニュアル_190905 |  | 屋外ステージ設営マニュアル | 04_01_43rd_屋外ステージ設営計画
| 地域他大設営マニュアル | 修正中 | 昼間確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | 渉外 | 西川 |  |  |  | 地域他大設営・撤収マニュアル | 43rd_地域他大設営マニュアル | 44th_地域他大設営マニュアル
| 企業ブース企業対応マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 03_44th_企業ブース企業対応マニュアル
| 企業ブース物品回収マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 企業ブース物品搬入マニュアル.docx
| 企業ブース設営マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 01_44rd_企業ブース設営マニュアル
| のぼり広告設置マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 01_44th_のぼり広告設置マニュアル.docx
| うちわ広告設置マニュアル | 作業中 | 確認不要 | 未確認 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 03_44th_うちわ広告設置マニュアル.docx
| バックボード広告設置マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 02_44th_バックボード広告設置マニュアル.docx
| 本部指揮マニュアル | 完成 | 確認不要 | 完成 | 執行部 | 委員長・副委員長 | 山城 |  |  |  |  | 43rd_本部指揮マニュアル | 02_44th_本部指揮マニュアル
| 幼稚園WARSコラボブース設営マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 広報 | 今原、野崎 | [5 empty] | 44th_幼稚園WARSコラボブース設営マニュアル
| ゲスト控室設営準備マニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  |  | 43rd_ゲスト控室設営準備・片付けマニュアル | 44rd_ゲスト控室設営・片付けマニュアル.docx
| 技大祭物販テント設営・撤収マニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 財務 | くまさん | [6 empty] | 44th_07_技大祭物販テント設営・撤収マニュアル
| MUSIC NUTsマニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 企画 | ＭUSIC NUTs部門 | 小林遼 | [5 empty] | 105_44th_企画マニュアル(準備日)_Music NUTs
当日 | アナウンススケジュール | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 45th衛生部門長 | 金原 |  |  |  | アナウンススケジュール | 01_43rd_アナウンススケジュール | 01_44th_アナウンススケジュール
| アナウンス原稿（1日目晴ver.） | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 45th衛生部門長 | 金原 |  |  |  | アナウンス原稿（1日目晴ver.） | 別紙資料3_43rd_会場アナウンス原稿(1日目晴ver.) | 01_44th_会場アナウンス原稿(1日目晴ver.)
| アナウンス原稿（1日目雨ver.） | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 45th衛生部門長 | 金原 |  |  |  | アナウンス原稿（1日目雨ver.） | 別紙資料4_43rd_会場アナウンス原稿(1日目雨ver.) | 01_44th_会場アナウンス原稿(1日目雨ver.)
| アナウンス原稿（2日目晴ver.） | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 45th衛生部門長 | 金原 |  |  |  | アナウンス原稿（2日目晴ver.） | 別紙資料5_43rd_会場アナウンス原稿(2日目晴ver.) | 01_44th_会場アナウンス原稿(2日目晴ver.)
| アナウンス原稿（2日目雨ver.） | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 45th衛生部門長 | 金原 |  |  |  | アナウンス原稿（2日目雨ver.） | 別紙資料6_43rd_会場アナウンス原稿(2日目雨ver.) | 01_44th_会場アナウンス原稿(2日目雨ver.)
| 会場アナウンスマニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 副局長 |  |  |  |  | 会場アナウンスマニュアル | 別紙資料7_会場アナウンスマニュアル | 01_44th_会場アナウンスマニュアル | シフト反映次第完成
| 臨時アナウンス原稿 | 修正中 | 昼間確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 45th衛生部門長 | 金原 |  |  |  | 臨時アナウンス原稿 | 別紙資料8_臨時アナウンス | 01_44th_臨時アナウンス
| 停電時対応マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 会場 |  |  |  |  | 停電時対応マニュアル | 07_43rd_停電時対応マニュアル | 01_44th_停電時対応マニュアル
| 災害発生対応マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 会場 |  |  |  | 20_41st火災発生時対応マニュアル | 火災発生時対応マニュアル | 08_43rd_災害発生マニュアル | 01_44th_災害発生マニュアル
| 衛生管理マニュアル | 完成 | 昼間確認済み（修正待ち） | 完成 | 総務 | 衛生 |  |  |  |  | 衛生管理マニュアル | 09_43rd_衛生管理マニュアル | 03_44th_衛生管理マニュアル
| 院講待機マニュアル | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 執行部 | 45th副委員長 | 田川聖恩 |  | ポパイ待機マニュアル_190809 | No.2_41st_E、F講義室待機マニュアル | 院講待機マニュアル | 10_43rd_院講待機マニュアル | 01_44th_院講待機マニュアル
| ゴミ箱待機マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 物品 |  | ゴミ箱待機→ゴミ箱交換巡回に変更 | ゴミ箱待機マニュアル_190906 | No.10_41st_ゴミ集積所管理マニュアル | ゴミ箱待機マニュアル
| 駐車場管理マニュアル | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 執行部 | 委員長 | 太閤 良樹 |  |  |  | 駐車場管理マニュアル | 12_43rd_駐車場管理マニュアル | 03_44th_駐車場管理マニュアル
| 開閉店チェックマニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 参加団体 |  |  | 開閉店チェック及びマニュアル (1日目)_190827 開閉店チェック及びマニュアル (2日目)_190827 開閉店チェック及びマニュアル_食販以外(1日目)_190827 開閉店チェック及びマニュアル_食販以外(1日目)_190827 |  | 開閉店チェックマニュアル | 43rd_開閉店チェックマニュアル
| 開店チェックマニュアル_1日目_食販 | 修正中 | 昼間確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 01_44th_開店チェックマニュアル_1日目_食販_改訂版
| 開店チェックマニュアル_1日目_物販・展示体験 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 02_44th_開店チェックマニュアル_1日目_物販・展示体験・研究室公開_改訂版
| 閉店チェックマニュアル_1日目_食販 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 03_44th_閉店チェックマニュアル_1日目_食販_改訂版
| 閉店チェックマニュアル_1日目_物販・展示 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 04_44th_閉店チェックマニュアル_1日目_物販・展示体験・研究室公開_改訂版
| 開店チェックマニュアル_2日目_食販 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 05_44th_開店チェックマニュアル_2日目_食販_改訂版
| 開店チェックマニュアル_2日目_物販・展示 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 06_44th_開店チェックマニュアル_2日目_物販・展示体験・研究室公開_改訂版
| 閉店チェックマニュアル_2日目_食販 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 07_44th_閉店チェックマニュアル_2日目_食販_改訂版
| 閉店チェックマニュアル_2日目_物販・展示 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 参加団体 | 村井 | [5 empty] | 08_44th_閉店チェックマニュアル_2日目_物販・展示体験・研究室公開_改訂版
| 案内所対応マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 副局長 | 赤嶺 |  | 39th案内所対応マニュアル_190909 |  | 案内所対応マニュアル | 14_43rd_案内所対応マニュアル | 01_44th_案内所対応マニュアル
| 案内所準備・片付けマニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 副局長 | 赤嶺 |  |  |  | 案内所準備・片付けマニュアル | 15_43rd_案内所準備・片付けマニュアル | 02_44th_案内所準備・片付けマニュアル
| 休憩所準備・片付けマニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 副局長 | 赤嶺 |  |  |  | 休憩所準備・片付けマニュアル | 16_43rd_休憩所準備・片付けマニュアル | 03_44th_休憩所準備・片付けマニュアル
| ゴミ箱準備・片付けマニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 物品 |  |  |  |  | ゴミ箱準備・片付けマニュアル
| 屋内巡回マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 委員長 | 情報局長 若月 |  | 別紙資料12_39th屋内及び屋外巡回マニュアル 屋内巡回マニュアル | No.5_41st_屋内巡回マニュアル | 屋内巡回マニュアル
| 屋外・屋内巡回マニュアル | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 執行部 | 委員長 | 太閤 良樹 |  | 別紙資料12_39th屋内及び屋外巡回マニュアル 屋外巡回マニュアル |  | 屋外巡回マニュアル | 19_43rd_屋外巡回マニュアル | 04_44th_屋外・屋内巡回マニュアル
| アンケート巡回マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 副委員長 | 山城
| 嘔吐物処理マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 衛生 | [5 empty] | 49_43rd_嘔吐物処理マニュアル | 04_44th_嘔吐物処理マニュアル
| 調理場管理マニュアル（物材棟） | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 衛生 |  |  |  |  | 調理場管理（物材棟）マニュアル | 50_43rd_調理場管理マニュアル(物材棟) | 05_44th_調理場管理マニュアル(物材棟)
| 調理場管理マニュアル（国際） | 完成 | 完成 | 完成 | 総務 | 衛生 |  |  |  |  | 調理場管理（屋外テント）マニュアル | 50_43rd_調理場管理マニュアル(物材棟) | 06_44th_調理場管理マニュアル(国際)
| 巡回チェックシート | 確認待ち | 確認不要 | 確認不要 | 執行部 | 委員長 | 太閤 良樹 |  | 01_40th_巡回チェックシート_0904 | 101_巡回チェックシート | 巡回チェックシート | 43rd_巡回チェックシート | 44th_巡回チェックシート
| ラウンドマン | 完成 | 確認不要 | 完成 | 総務 | 局長 | 岩元 康晃 | [5 empty] | 44th_ラウンドマンマニュアル
| 来場者アンケートform | 確認待ち | 確認不要 | 確認不要 | 執行部 | 委員長 | 太閤 良樹 |  | 第39回技大祭来場者アンケート_190903 | 13_41st来場者アンケート | 来場者アンケート | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNWiNByPQcuhsabYLuDi2uMbIy_PIZvIVC3NS12AUcrzsf0g/viewform | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6UzCI7ZwM3v5e0T5rXlS7wy9gQmBLg05OiU-ik_RnGPaEug/viewform?usp=header | 【修正点】 高校生 ・「参考になった企画」→「良かった企画」 ・「進学検討で障壁に感じる点」は進学を検討している前提すぎる ・これの前に「技大に進学を検討していますか？」の項目を設ける or ・項目内に「技大への進学を検討していない」を入れる 学生（学外） ・「技大祭に来た主目的」→複数選択可になっている ・「単純来場」→「一般来場」or「興味本位」 ・「自分が所属している大学の学祭との比較」 ↪これ聞いちゃダメなやつ 学生（技大生） ・「今年の関わり方」わかりずらい
| 来場者対応マニュアル | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 執行部 | 委員長 | 太閤 良樹 |  | 来場者対応マニュアル |  | 来場者対応マニュアル | 22_43rd_来場者対応マニュアル | 05_44th_来場者対応マニュアル
| 屋外ブース呼び込みマニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 渉外局員 | [5 empty] | 23_43rd_屋外ブース呼び込みマニュアル
| 非常時対応マニュアル | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  |  | 43rd_非常時対応マニュアル | 44th_非常時対応マニュアル
| ゲスト手荷物検査マニュアル | 修正中 | 田川確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  |  | 43rd_ゲスト手荷物検査マニュアル | 44rd_ゲスト手荷物検査マニュアル.docx
| ゲスト整列 列形成・誘導マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  |  | 43rd_ゲスト整列 列形成・誘導マニュアル | 44rd_ゲスト整列 列形成・誘導マニュアル.docx
| ゲスト整列設営準備マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  |  | 43rd_ゲスト整列区画分けマニュアル | 44rd_ゲスト整列設営準備マニュアル.docx
| ゲスト整列設営・来場者誘導マニュアル | 修正中 | 田川確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | ゲスト部門 | 奥田 |  | 【39thゲスト】再入場マニュアル マニュアル雨整列 マニュアル整理券 マニュアル晴整列 マニュアル体育館 【39thゲスト】整理券スタッフマニュアル マニュアルゲスト |  | ゲスト業務マニュアル | 43rd_ゲスト整列マニュアル | 44rd_ゲスト整列設営・来場者誘導マニュアル.docx
| 整理券配布マニュアル | 修正中 | 田川確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  | ゲスト整理券マニュアル | 43rd_ゲスト整理券配布マニュアル | 44rd_ゲスト整理券配布マニュアル.docx
| ゲスト会場設営・来場者対応マニュアル | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  | ゲスト体育館マニュアル | 27_43rd_ゲスト体育館マニュアル | 44rd_ゲスト会場設営・来場者対応マニュアル.docx
| ゲスト撮影監視マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | ゲスト部門 |  |  |  |  | ゲスト撮影監視マニュアル
| ゲスト対応スタッフマニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | ゲスト部門 | 奥田 |  |  |  | ゲスト対応マニュアル | 29_43rd_ゲスト対応スタッフマニュアル | 44th_ゲスト対応スタッフマニュアル.docx
| 企業ブースマニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | ゲスト部門 |  |  |  |  | 企業ブースマニュアル | 30_43rd_企業ブースマニュアル
| 企業ブース物品送付 | 作業中 | 確認不要 | 未確認 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 01_44th_企業ブース物品送付マニュアル.docx
| 企業ブース片付けマニュアル | 作業中 | 確認不要 | 未確認 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 99_44th_企業ブース片付けマニュアル.docx
| 企業ブース監視マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 05_44th_企業ブース監視マニュアル
| 企業ブース呼び込みマニュアル | 完成 | 確認不要 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 04_44th_企業ブース呼び込みマニュアル
| 企業ブース来場者アンケート | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 |  |  |  |  | 企業ブース来場者アンケート
| 縁日マニュアル | 修正中 | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | 縁日部門 | 田中耕平 |  |  |  | 縁日マニュアル | 32_43rd_企画マニュアル_縁日 | 44th_企画マニュアル_縁日
| ビンゴマニュアル(晴れ) | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | ビンゴ部門 | 西村一輝 |  |  |  | ビンゴマニュアル | ビンゴマニュアル | 44th_企画マニュアル_ビンゴ大会（晴）
| ビンゴマニュアル(雨) | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | ビンゴ部門 | 西村一輝 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_ビンゴ大会（雨）
| 屋外ステージ横テント受付マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 企画 | 企画 | 西村一輝 |  |  |  | 屋外ステージ横テント受付マニュアル | 34_43rd_企画マニュアル_ステージ横テント受付マニュアル | 44th_企画マニュアル_ステージ横テント受付
| スタンプラリーマニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 企画 | スタンプラリー部門 | 西村一輝 |  |  |  | スタンプラリーマニュアル | 34_43rd_企画マニュアル_スタンプラリー | 44th_企画マニュアル_スタンプラリー
| 開会式マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 企画 | 企画 | 石原拓真 |  |  |  | 開会式マニュアル | 43rd_企画マニュアル_開会式 | 44th_企画マニュアル_開会式
| オープニング企画 | 完成 | 完成 | 完成 | 企画 | オープニング部門 | 新美凱叶 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_オープニング企画
| 閉会式マニュアル | 修正中 | 昼間確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 企画 | 企画 | 石原拓真 |  |  |  | 閉会式マニュアル | 43rd_企画マニュアル_閉会式 | 44th_企画マニュアル_閉会式
| MUSIC NUTsマニュアル(晴れ) | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | ＭUSIC NUTs部門 | 小林遼 |  |  |  | 中夜祭マニュアル | 38_43rd_中夜祭_マニュアル | 103_44th_企画マニュアル(晴れ)_Music NUTs
| MUSIC NUTsマニュアル(雨) | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | ＭUSIC NUTs部門 | 小林遼 | [5 empty] | 104_44th_企画マニュアル(雨)_Music NUTs
| MUSIC NUTs対応物販延長販売マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 財務 | くまさん | [6 empty] | 44th_08_MUSIC NUTs対応物販延長販売マニュアル
| ゲーム大会マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 企画 | ゲーム部門 | 酒井優 |  |  |  | ゲーム大会マニュアル | 43rd_企画マニュアル_ゲーム大会 | 44th_企画マニュアル_ゲーム大会
| カラオケ大会マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 企画 |  |  |  |  | カラオケ大会マニュアル | 43rd_企画マニュアル_カラオケ大会
| クイズ大会マニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | クイズ部門 | 田中耕平 |  |  |  | クイズ大会マニュアル | 43rd_企画マニュアル_クイズ大会 | 44th_企画マニュアル_クイズ大会
| 技大神輿マニュアル | 修正中 | 昼間確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | 技大神輿部門 | 越田虎徹 |  |  |  | 大声コンテスト | 43rd_企画マニュアル_技大神輿 | 44th_企画マニュアル_技大神輿
| グルメGPマニュアル | 完成 | 確認不要 | 完成 | 企画 | グルメグランプリ部門 | 石原拓真 |  |  |  | 模擬店GPマニュアル | 43rd_企画マニュアル_グルメGP | 44th_企画マニュアル_グルメグランプリ
| ギダイジャーマニュアル | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | ヒーローショー部門 | 砂山隼人 |  |  |  | ギダイジャーマニュアル | 43nd ヒーローショーマニュアル | 44th_企画マニュアル_ヒーローショー | ギダイジャー巡回マニュアルも添付しているので確認お願いします 44th_企画マニュアル_ヒーローショー_スタンプラリー巡回
| ワークショップマニュアル | 確認待ち | 確認不要 | 未確認 | 企画 | ワークショップ部門 | 関琉斗 |  |  |  | ブラックジャック | 43rd_企画マニュアル_灯籠ワークショップ | 44th_企画マニュアル_ワークショップ
| 謎解きマニュアル | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | 謎解き部門 | 西村一輝 |  |  |  |  | 43rd_謎解き_巡回マニュアル | 44th_企画マニュアル_謎解き
| ギダイコンテストマニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 企画 | [5 empty] | 43rd_ギダイコンテスト_マニュアル
| 巨大迷路 | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 企画
| 手筒花火 | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 企画
| 万彩ノ宴マニュアル | 完成 | 確認不要 | 確認不要 | 企画 | 万彩ノ宴部門 | 石原拓真 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_万彩ノ宴
| お化け屋敷マニュアル | 作業中 | 確認不要 | 未確認 | 企画 | お化け屋敷部門 | 黒木康士朗 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_お化け屋敷
| 8番教室マニュアル | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | 8番教室部門 | 鈴木菜結 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_８番教室
| ブーケトスマニュアル | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | ブーケトス部門 | 佐俣里圭 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_ブーケトス
| Sweet Photato Contestマニュアル | 確認待ち | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 企画 | Sweet Photato Contest部門 | 田川聖恩 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_Sweet Photato Contest
| 二人羽織チャレンジマニュアル | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | 二人羽織部門 | 安江涼駕 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_二人羽織チャレンジ
| 技大でバッティングマニュアル | 確認待ち | 田川確認済み（修正待ち） | 未確認 | 企画 | 技大でバッティング部門 | 中條 葵 | [5 empty] | 44th_企画マニュアル_技大でバッティング
| のぼり広告片付けマニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 01_44th_のぼり広告片付けマニュアル.docx
| バックボード広告片付けマニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 企業協賛 | 昼間 | [5 empty] | 02_44th_バックボード広告片付けマニュアル.docx
| 幼稚園WARSコラボブース当日マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 広報 | 今原、野崎 | [5 empty] | 44th_幼稚園WARSコラボブース当日マニュアル
| 幼稚園WARSコラボブース撤去マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 広報 | 今原、野崎 | [5 empty] | 44th_幼稚園WARSコラボブース撤去マニュアル
| 地域他大撤収マニュアル | 修正中 | 昼間確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 渉外 | 渉外 | 西川 |  |  |  |  | 地域他大撤収マニュアル | 44th_地域他大撤収マニュアル
| 技大祭物販テントマニュアル | 修正中 | 確認不要 | 未確認 | 財務 | くまさん | 河村 | [5 empty] | 44th_06_技大祭物販テントマニュアル
| 配線撤去・配線掃除マニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 総務 | 会場 | [5 empty] | 18_43rd_配線撤去・配線掃除マニュアル | 01_44th_配線撤去・配線掃除マニュアル
片付け日 | 片付けマニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 委員長 | [5 empty] | 片付けマニュアル
諸注意 | 貸出物品説明表 | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 総務 | 物品 |  |  |  |  | 貸出物品説明表 | 貸出物品説明表
| 悪天候対応マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 作成しない | 委員長 | 太閤良樹 | 装飾計画書に含めるので不要 |  |  | 悪天候対応マニュアル | 2_43rd_悪天候対応マニュアル | 06_44th_悪天候対応マニュアル
| 緊急時対応マニュアル | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認不要 | 執行部 | 委員長 | 太閤良樹 |  | 緊急時対応マニュアル | No.13_41st_緊急時対応マニュアル | 緊急時対応マニュアル | 3_43rd_緊急時対応マニュアル | 07_44th_緊急時対応マニュアル
| カメラ巡回チェックリスト | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 広報 |  |  |  |  | カメラ巡回チェックリスト | 43rd_カメラ巡回チェックリスト | 02_カメラ巡回チェックリスト
| カメラ巡回マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 渉外 | 広報 |  |  | カメラマニュアル | No.7_41st_カメラマニュアル (スマホ版) | カメラ巡回マニュアル | 43rd_カメラ巡回マニュアル | 01_カメラ巡回マニュアル
| 各担当者連絡先一覧 | 修正中 | 確認不要 | 確認済み（修正待ち） | 執行部 | 委員長 | 太閤良樹 |  | 11_39th_緊急時連絡先一覧 |  | 各担当者連絡先一覧 | 43rd_各担当連絡先一覧 | 09_44th_各担当連絡先一覧
| 諸注意 | 修正中 | 鈴木確認済み（修正待ち） | 確認済み（修正待ち） | 執行部 | 委員長 | 太閤良樹 |  | 諸注意_190809 |  | 諸注意 | 43rd_諸注意 | 10_44th_諸注意
複数日に またがるもの | ジャグ準備マニュアル | 完成 | 確認不要 | 完成 | 財務 | ごはん | [6 empty] | 44th_01_ジャグ準備マニュアル
| 朝ご飯準備管理マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 財務 | ごはん | [6 empty] | 44th_02_朝食準備・管理マニュアル
| 昼食準備管理マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 財務 | ごはん | [6 empty] | 44th_03_昼食準備・管理マニュアル
| 晩飯準備管理マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 財務 | ごはん | [6 empty] | 44th_04_晩飯準備・管理マニュアル
| 業者向けケータリングマニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 財務 | ごはん | [6 empty] | 44th_05_業者向けケータリングマニュアル
| 氷購入マニュアル | 完成 | 完成 | 完成 | 財務 | くまさん | [6 empty] | 44th_09_氷購入マニュアル
42ndで 間に合わ なかった やーつ | 指揮系統フローチャート | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | 局長
| 講義棟物品貸出マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | 物品
| 体育館物品貸出マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | 物品
| 縁日設営マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  |  |  |  | 39thフレンドパークマニュアル
| 物品移動マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | 物品
| アンケート巡回マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | パラディン
| 閉店チェックマニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | 参団 |  |  | 開閉店チェック及びマニュアル (1日目)_190827 開閉店チェック及びマニュアル (2日目)_190827 開閉店チェック及びマニュアル_食販以外(1日目)_190827 開閉店チェック及びマニュアル_食販以外(1日目)_190827
| 当日タイスケ | 作成しない | 作成しない | 作成しない
| マルチメディアシステムセンター使用マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない
| 地域防災復興センター使用マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない
| 縁日マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない
| 駐車場案内 | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  |  |  |  | 駐車場案内 | 駐車場対応マニュアル
| 講義棟物品返却マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | 物品 |  |  |  |  | 講義棟物品貸出マニュアル
| 体育館物品返却マニュアル | 作成しない | 作成しない | 作成しない |  | 物品 |  |  | 配線撤去マニュアル |  | 体育館物品貸出マニュアル